## Sheet1
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
days | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
story points-actual | 0 | 3 | 4 | 9.5 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 | 28
story points-expected | 0 | 1.7857 | 3.5714 | 5.3571 | 7.1429 | 8.9286 | 10.7143 | 13 | 15.2857 | 17.5714 | 19.8571 | 22.1429 | 24.4286 | 26.7143 | 29
total | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
initial-total | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
initial-expected | 0 | 1.7857 | 3.5714 | 5.3571 | 7.1429 | 8.9286 | 10.7143 | 12.5 | 14.2857 | 16.0714 | 17.8571 | 19.6429 | 21.4286 | 23.2143 | 25
actual | 0 | 23: 3